## Hoja1
NOMBRE PROYECTO | <NOMBRE>
IDENTIFICADOR | <IDENTIFICADOR>
Ult. Fecha de actualización | <FECHA>
OBJETIVOS
O1 | <Descripción objetivo O1>
ALINEACIÓN OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA EMPRESA (PLAN ESTRATÉGICO 2013-2016)
OBJx | Descripción
OBJy | Descripción
BENEFICIOS
Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem IpsumLorem IpsumLorem IpsumLorem IpsumLorem IpsumLorem IpsumLorem IpsumLorem IpsumLorem IpsumLorem IpsumLorem Ipsum
EQUIPO DE PROYECTO
<Miembro> | <Cargo> | Horas previstas / Horas gastadas
COSTES
COSTE TOTAL PREVISTO |  | (Poner coste previsto EDT - antes linea base)
COSTE REALIZADO |  | (Poner coste a fecha actual)
DIFERENCIAL | 0 | (Perdidas si es negativo)
PLANIFICACIÓN ( Poner Enlace EDT)
Etapa | Fecha Inicial / Fecha Final | Situación
Iniciación | 02/11/2010 - 12/11/2010 | Finalizada
Planificación | 15/11/2010 - 28/02/2011 | Finalizada
Ejecución | 01/03/2011 - 30/03/2012 | En Curso (25%)
Cierre | 30/03/2012 - 15/04/2012 | No Iniciada
HITOS PRINCIPALES
Identificador | Fecha prevista | Situación
H1 | 2010-11-02 | Conseguido
H2 | 2011-10-02 | Pendiente
..
SEGUIMIENTO
PORCENTAJE GRADO DE CUMPLIMIENTO | <%>
DESVIACIÓN TEMPORAL | (en días respecto a linea base)
REGISTRO CALIDAD | <Poner enlace>
REGISTRO DE INCIDENCIAS | <Poner enlace> | <Nº total de incidencias>
REGISTRO DE CAMBIOS | <Poner enlace> | <Nº total de cambios>
BLOG EVENTOS
Fecha | Evento
2010-02-12 | Reunión Kick-Off. Acta <enlace>
2012-02-12 | Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum