## Resgistro de Incidencias
|  |  |  | Registro de Incidencias de Proyecto | [6 empty] | Estado
|  |  | Nombre del Proyecto |  | Referencia |  |  |  |  | 1 | Pendiente
[10 empty] | 2 | Iniciada
Nº | Fecha de Creación | Autor | Prioridad | Descripción | Propietario | Fecha de Finalización Requerida | Estado | Fecha cambio de estado | Comentarios | 3 | Resuelta
001 | 2014-05-03 | David Llamazares Juárez | 1 | Los botones de micrófono salen descolocados y muy grandes | D.Llamazares | 2014-05-08 | Resuelta |  | Cambiado el tipo button por div |  | Cancelada
002 | 2014-05-03 | David Llamazares Juárez | 1 | Los botones de calendario no funcionan. | D.Llamazares | 2014-05-08 | Resuelta |  | Se cambia de plugin cordova para que funcione
003 | 2014-05-03 | David Llamazares Juárez | 2 | El título es demasiado grande y no se ve. | D.Llamazares | 2014-05-08
004
005
006
007
008
|  | Fecha creación Registro | dd/mm/aaaa
Note on D4: Prioridad: 1 = Alta 2 = Media 3 = Baja
Note on I4: Fecha real del Cambio de estado